## issues
Issue Id | Project | Summary | Reporter | Created | Updated | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Description
G8-269 | Group 8 | При открытии вкладки "Корзина" неавторизованным пользователем, появляется сообщение, ссылка из сообщения не перенаправляет пользователя на страницу входа | K.Gavrilenko-Turknas | 2024-08-24 14:48 | 2024-08-27 05:47 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | G8-16 | Web | Registration | Steps to reproduce 1. Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru 2. Нажать на кнопку "Корзина" 3. Нажать на ссылку из сообщения, которое появилось Expected result: При открытии при открытии вкладки "Корзина" неавторизованным пользователем, появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности". При нажатии на ссылку, пользователь перенаправляется на страницу входа. Actual result: При нажатии на ссылку из сообщения "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности", пользователь не перенаправляется на страницу входа. Environment: Windows 10 Pro Version 22H2, Google Chrome126.0.6478.127
G8-266 | Group 8 | Сортировка товаров по возрастанию цены работает как по убывание, как и наоборот | K.Gavrilenko-Turknas | 2024-08-24 14:29 | 2024-08-27 05:40 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | G8-11, G8-10 | Web | Catalog | Steps to reproduce 1. Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru 2. Выбрать параметры сортировки и фильтрации в каталоге в соответствии с кейсами из файла по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WOVoJ9iPXvBT7kY9bACfEhBcRi-AUBNlQtpwWkgW91I/edit?usp=sharing 3. Нажать на кнопку "Применить фильтры" Expected result: Список товаров обновился в соответствии с выбранными видами фильтрации и сортировки Actual result: При применении сортировки товаров по возрастанию цены работает как по убывание, как и наоборот Цветом отмечены кейсы, по которым произошла ошибка сортировки цены <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WOVoJ9iPXvBT7kY9bACfEhBcRi-AUBNlQtpwWkgW91I/edit?usp=sharing> Environment: Windows 10 Pro Version 22H2, Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [При применении сортировки и фильтрации товаров некорректно работает фильтрация по цене.] (https://app.qase.io/defect/G8/view/140) Found in test run: [Express run 2024/08/23](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/64)
G8-206 | Group 8 | При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя, не появляется сообщение "Неверное имя пользователя или пароль" | K.Gavrilenko-Turknas | 2024-08-23 18:01 | 2024-08-27 05:36 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | G8-22 | Web | Registration | Steps to reproduce 1. Открыт сайт https://qa.demoshopping.ru/login> 2. В форме регистрации в поле ввода логина ввести валидный логин: ksenia_123 3. В форме регистрации в поле ввода пароля ввести невалидный пароль: ksu678 4. Нажать на кнопку "Войти" Expected result: При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя, появляется сообщение "Неверное имя пользователя или пароль" Actual result: При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя, появляется сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" Environment: Windows 10 Pro Version 22H2, Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя отображается неверное сообщение](https://app.qase.io/defect/G8/view/98) Found in test run: [Express run 2024/08/23](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/64)
G8-207 | Group 8 | При входе в систему с неверным логином и верным паролем существующего пользователя, не появляется сообщение "Неверное имя пользователя или пароль" | K.Gavrilenko-Turknas | 2024-08-23 18:10 | 2024-08-27 05:34 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | G8-22 | Web | Registration | Steps to reproduce 1. Открыт сайт https://qa.demoshopping.ru/login 2. В форме регистрации в поле ввода логина ввести невалидный логин: 123e 3. В форме регистрации в поле ввода пароля ввести валидный пароль: 123ksenia123 4. Нажать на кнопку "Вход" Expected result: При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя появляется сообщение "Неверное имя пользователя или пароль" Actual result:При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя появляется сообщение "Произошла ошибка при обработке запроса" Environment: Windows 10 Pro Version 22H2, Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [При входе в систему с неверным логином и верным паролем существующего пользователя появляется некорректное сообщение](https://app.qase.io/defect/G8/view/99) Found in test run: [Express run 2024/08/23](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/64)
G8-201 | Group 8 | При выборе отсутствующего товара не появляется сообщение "Отсутствует товар, соответствующий выбранным критериям" | K.Gavrilenko-Turknas | 2024-08-23 15:34 | 2024-08-27 05:28 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | G8-11 | Web | Catalog | Steps to reproduce 1. Открыть сайт https://demoshopping.ru 2. Выбрать фильтр мин.цена: 7 000.00 USD 3. Нажать на кнопку "применить фильтры" Expected result: При выборе критериев фильтрации товара, в случае отсутствия товара, появляется сообщение "Отсутствует товар, соответствующий выбранным критериям" Actual result: При выборе товара, который отсутствует, не появляется сообщение "Отсутствует товар, соответствующий выбранным критериям" Environment: Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [Сообщение об отсутствии товара согласно критериям фильтрации](https://app.qase.io/defect/G8/view/93) Found in test run: [Express run 2024/08/23](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/64)
G8-199 | Group 8 | При вводе количества товара 0 или -1 в окно ввода не появляется сообщение о ошибке | K.Gavrilenko-Turknas | 2024-08-23 15:22 | 2024-08-27 05:24 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | G8-12 | Web | Catalog | Steps to reproduce 1. Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru 2. В форме входа ввести верный логин: ksenia_123 3. В форме входа ввести верный пароль:123ksenia123 4. Нажать на кнопку "Войти" 5. В поле ввода количества товара у карточки указать 0. 6. Нажать на кнопку "Добавить в корзину" 7. В поле ввода количества товара указать -1. 8. Нажать на кнопку "Добавить в корзину" Expected result: При вводе значений в поле ввода товара 0,-1 , появляется сообщение об ошибке "Количество товара указано некорректно (меньше или равно 0)". Actual result: При вводе значений в поле ввода товара 0,-1 , в корзине увеличивается количество товара +1. Сообщение об ошибке не появляется. Environment: Windows 10 Pro Version 22H2, Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [Невозможность добавления товара в корзину меньше или равно 0](https://app.qase.io/defect/G8/view/91) Found in test run: [Express run 2024/08/23](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/64)
G8-196 | Group 8 | На страницах каталога отображается 5 товаров вместо 6 | K.Gavrilenko-Turknas | 2024-08-23 14:54 | 2024-08-27 05:22 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | G8-9 | Web | Catalog | Steps to reproduce 1. Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru 2. Проверить количество товара на страницах 1,2,8 3. Проверить количество товара на последней странице Expected result: На каждой странице отображено по 6 товаров. На последней странице количество товара может изменяться, минимальное количество товара может быть - 1, максимальное количество товара не должно превышать - 6 Actual result: На страницах каталога отображается количество по товаров 5 Environment: Windows 10 Pro Version 22H2, Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [Проверка количества карточек на странице каталога](https://app.qase.io/defect/G8/view/88) Found in test run: [Express run 2024/08/23](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/64)
G8-192 | Group 8 | Кнопка "Регистрация/Войти" не меняется на кнопку "Выйти" при регистрации нового пользователя | K.Gavrilenko-Turknas | 2024-08-23 13:57 | 2024-08-27 05:14 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | G8-22 | Web | Registration | Steps to reproduce 1. Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru 2. В форме регистрации в поле ввода логина ввести валидный логин: ksenia123 3. В форме регистрации в поле ввода пароль ввести валидный пароль: 123ksenia123 4. Нажать на кнопку "Зарегестрироваться" Expected result Пользователь успешно зарегистрирован, появляется уведомление "Регистрация выполнена успешно", кнопка "Регистрация/Войти" меняется на "Выйти" Actual result Пользователь успешно зарегистрирован, появляется уведомление "Регистрация выполнена успешно", кнопка "Регистрация/Войти" не меняется на "Выйти" Environment Windows 10 Pro Version 22H2, Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [При успешной регистрации кнопка "Регистрация/Войти" меняется на "Выйти"](https://app.qase.io/defect/G8/view/83) Found in test run: [Express run 2024/08/23](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/64)