## issues
Issue Id | Project | Summary | Reporter | Created | Updated | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Description
G9-201 | Group 9 | При перемещении по страницам каталога в элементах пагинации не выделяется текущая страница | K.Gavrilenko | 2024-12-21 14:15 | 2024-12-21 16:12 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Шаги воспроизведения: 1. Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru 2. Проверить выделение элемента пагинации для первой страницы 3. Нажать на вторую страницу 4. Нажать на предпоследнюю страницу 5. Нажать на последнюю страницу Ожидаемый результат: элемент пагинации для каждой текущей страницы выделяется цветом Фактический результат: элемент пагинации для каждой текущей страницы не выделяется цветом Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127
G9-149 | Group 9 | Кнопка "Регистрация/Войти" не меняется на кнопку "Выйти" при регистрации нового пользователя | K.Gavrilenko | 2024-12-20 15:41 | 2024-12-21 16:05 | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Registration | Шаги воспроизведения: 1. Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru 2. В форме регистрации в поле ввода логина ввести валидный логин (латиница, цифры) : ksenia123 3. В форме регистрации в поле ввода пароль ввести валидный пароль (латиница, цифры): 123ksenia123 4. Нажать на кнопку "Зарегестрироваться" Ожидаемый результат: Пользователь успешно зарегистрирован, появляется уведомление "Регистрация выполнена успешно", кнопка "Регистрация/Войти" меняется на "Выйти" Фактический результат: Пользователь успешно зарегистрирован, появляется уведомление "Регистрация выполнена успешно", кнопка "Регистрация/Войти" не меняется на "Выйти" Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Google Chrome126.0.6478.127
G9-140 | Group 9 | Уведомление об отсутствии товара согласно критериям фильтрации | K.Gavrilenko | 2024-12-20 12:52 | 2024-12-21 16:04 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Шаги воспроизведения: 1. Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru 2. В блоке фильтрации в поле "Мин. цена" ввести значение 7 000.00 3. Нажать на кнопку "применить фильтры" Ожидаемый результат: Фильтр не применяется. Появляется уведомление "Отсутствует товар, соответствующий выбранным критериям" Фактический результат: Фильтр применяется, не появляется сообщение "Отсутствует товар, соответствующий выбранным критериям" Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [Уведомление об отсутствии товара согласно критериям фильтрации](https://app.qase.io/defect/G9/view/80) Found in test run: [Express run 2024/12/19](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/20)
G9-136 | Group 9 | При добавлении количества товара в корзину меньше 0 и 1 не появляется сообщение об ошибке | K.Gavrilenko | 2024-12-20 12:21 | 2024-12-21 15:59 | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Предусловия: Пользователь авторизованный Шаги воспроизведения: 1. Открыть сайт https://qa.demoshopping.ru 2.В поле ввода количества товара (Apple Fit 12) ввести 0. 3.Нажать на кнопку "Добавить в корзину" 4.В поле ввода количества товара (Apple Fit 12) ввести -1 5.Нажать на кнопку "Добавить в корзину" Ожидаемый результат: Товар в корзину не добавлен. Появляется сообщение об ошибке "Количество товара указано некорректно (меньше или равно 0)" Фактический результат: При вводе значений в поле ввода товара 0,-1 , в корзине увеличивается количество товара. Сообщение не появляется "Количество товара указано некорректно (меньше или равно 0)". Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину" Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [Невозможность добавления товара в корзину меньше или равно 0](https://app.qase.io/defect/G9/view/75) Found in test run: [Express run 2024/12/19](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/20)
G9-123 | Group 9 | Сообщение об ошибке со ссылкой на вход при открытии вкладок "Корзина", "Оплата" и "История заказов" неавторизованным пользователем | K.Gavrilenko | 2024-12-19 16:06 | 2024-12-21 15:51 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Login | Предусловия: Пользователь неавторизованный Шаги воспроизведения: 1.Открыть сайт <https://qa.demoshopping.ru> 2.Нажать на вкладку "Корзина" 3.Нажать на кнопку "Оплата" 4.Нажать на кнопку "История заказов" Ожидаемый результат:Появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности" В сообщении ссылка на страницу входа. Фактический результат: При нажатии на ссылку из сообщения "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности", пользователь не перенаправляется на страницу входа. Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [Сообщение об ошибке со ссылкой на вход при открытии вкладок "Корзина", "Оплата" и "История заказов" неавторизованным пользователем](https://app.qase.io/defect/G9/view/64) Found in test run: [Express run 2024/12/19](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/20)
G9-202 | Group 9 | Наличие полей логин, пароль, кнопки "Войти" в блоке "Вход" | K.Gavrilenko | 2024-12-21 14:39 | 2024-12-21 14:40 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Login | Шаги воспроизведения: 1. Открыть сайт <https://qa.demoshopping.ru/login> 2. В форме входа отображено поле для ввода логина "Логин" 3. В форме входа отображено поле для ввода пароля "Пароль" 4. В форме входа отображена кнопка "Войти" Ожидаемый результат: В форме входа отображены поля для ввода "Логин", "Пароль" и кнопка "Войти" Фактический результат: В форме входа отображены поля для ввода "Логин", "Пароль" на английском языке Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127
G9-122 | Group 9 | При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя, не появляется сообщение "Неверное имя пользователя или пароль" | K.Gavrilenko | 2024-12-19 15:58 | 2024-12-21 14:28 | High | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Login | Предусловия: Пользователь зарегистрированный Пользователь неавторизованный Шаги воспроизведения: 1. Открыть сайт <https://qa.demoshopping.ru/login> 2. В поле ввода логина в форме входа ввести верный логин (латиница): ksenia_123 3. В поле ввода пароля в форме входа ввести неверный пароль: ksu678 4. Нажать на кнопку "Войти" Ожидаемый результат: Появляется сообщение "Неверное имя пользователя или пароль" Фактический результат: При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя, появляется сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [Вход в систему с верным логином (3-15 символов, латиница,цифры) и неверным паролем (менее 8 символов) существующего пользователя](https://app.qase.io/defect/G9/view/63) Found in test run: [Express run 2024/12/19](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/20)
G9-183 | Group 9 | При входе в систему с неверным логином и верным паролем существующего пользователя, не появляется сообщение "Неверное имя пользователя или пароль" | K.Gavrilenko | 2024-12-21 08:56 | 2024-12-21 14:27 | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Login | Предусловия: Пользователь зарегистрированный Пользователь неавторизованный Шаги воспроизведения: 1. Открыт сайт <https://qa.demoshopping.ru> 2. В форме регистрации в поле ввода логина ввести неверный логин: 123e 3. В форме регистрации в поле ввода пароля ввести верный пароль (латиница, цифры) : 123ksenia123 4. (Нажать на кнопку "Вход" Ожидаемый результат: При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя появляется сообщение "Неверное имя пользователя или пароль" Фактический результат: При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя появляется сообщение "Произошла ошибка при обработке запроса" Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127
G9-134 | Group 9 | На страницах каталога отображается 5 карточек с товарами вместо 6 | K.Gavrilenko | 2024-12-20 12:05 | 2024-12-21 14:25 | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Шаги воспроизведения: 1. Открыть сайт <https://qa.demoshopping.ru> 2. Проверить количество товаров на страницах 1,2 и предпоследней страницах 3. Проверить количество товара на последней странице Ожидаемый результат: На страницах 1,2 и предпоследней страницах отображено количество карточек - 6 На последней странице количество карточек с товаром может изменяться, минимальное количество товара может быть - 1, максимальное количество карточек с товаром не должно превышать - 6 Фактический результат: На страницах каталога отображается количество карточек с товарами - 5 Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [Количество карточек на странице каталога](https://app.qase.io/defect/G9/view/74) Found in test run: [Express run 2024/12/19](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/20)
G9-139 | Group 9 | При применении сортировки "Цена по возрастанию" товары отображаются по убыванию цены | K.Gavrilenko | 2024-12-20 12:45 | 2024-12-21 14:25 | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Шаги воспроизведения: 1. Открыть сайт <https://qa.demoshopping.ru> 2. Выбрать параметры сортировки и фильтрации в соответствии со 16 кейсом, используя файл <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WOVoJ9iPXvBT7kY9bACfEhBcRi-AUBNlQtpwWkgW91I/edit?gid=1845688692#gid=1845688692> 3. Нажать на кнопку "Применить фильтры" Ожидаемый результат: Список товаров обновился в соответствии с выбранными видами фильтрации и сортировки Фактический результат: Список товаров обновился согласно выбранным видам фильтров, сортировка по возрастанию цены отобразила товары по убыванию цены Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [Применение сортировки и фильтрации товаров](https://app.qase.io/defect/G9/view/79) Found in test run: [Express run 2024/12/19](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/20)