## issues
Issue Id | Project | Tags | Summary | Reporter | Created | Updated | Resolved | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Description | Votes
G8-269 | Group 8 |  | Пользователь не перенаправляется на страницу входа при нажатии ссылки из сообщения об ошибке | root | 2024-08-24 14:48 | 2024-08-24 15:15 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | No app | No module | Steps to reproduce Step 1 Action: Открыть сайт Input data: https://demoshopping.ru Expected Result: Сайт успешно открыт Step 2 Action: Нажать на кнопку "Корзина" Expected Result: Успешно выполнено. Появляется сообщение об ошибке "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности" со ссылкой Step 3 Action: Нажать на ссылку из сообщения Expected Result: Перенаправление пользователя на страницу входа Expected result Перенаправление пользователя на страницу входа при нажатии на ссылку из сообщения об ошибке Actual result При нажатии на кнопку "Корзина" появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности". При нажатии на ссылку, пользователь не перенаправляется на страницу входа, он остается на главной странице. Environment Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127 | 0
G8-266 | Group 8 |  | При применении сортировки и фильтрации товаров некорректно работает фильтрация по цене | root | 2024-08-24 14:29 | 2024-08-24 14:34 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | No app | No module | Steps to reproduc Step 1 Action: Открыть сайт Input data: https://demoshopping.ru Expected Result: Сайт успешно открыт Step 2 Action: Выбрать параметры сортировки и фильтрации в каталоге в соответствии с кейсами из файла по ссылке Input data: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WOVoJ9iPXvBT7kY9bACfEhBcRi-AUBNlQtpwWkgW91I/edit?usp=sharing> Expected Result: Данные успешно выбраны Step 3 Action: Нажать на кнопку "Применить фильтры" Expected Result: Список товаров обновился в соответствии с выбранными видами фильтрации и сортировки Expected result: Список товаров обновился в соответствии с выбранными видами фильтрации и сортировки Actual result При применении сортировки и фильтрации товаров некорректно работает фильтрация по цене. Цветом отмечены кейсы, по которым не сработал фильтр по цене <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WOVoJ9iPXvBT7kY9bACfEhBcRi-AUBNlQtpwWkgW91I/edit?usp=sharing> Environment: Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [При применении сортировки и фильтрации товаров некорректно работает фильтрация по цене.](https://app.qase.io/defect/G8/view/140) Found in test run: [Express run 2024/08/23](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/64) | 0
G8-207 | Group 8 |  | При входе в систему с неверным логином и верным паролем существующего пользователя появляется некорректное сообщение | root | 2024-08-23 18:10 | 2024-08-24 14:07 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | No app | No module | Steps to reproduce Step 1 Action: Открыт сайт Input data: https://demoshopping.ru/login Expected Result: Сайт успешно открыт Step 2 Action: В форме входа ввести невалидный логин Input data: Логин 123e Expected Result: Данные успешно введены Step 3 Action: В форме входа ввести верный пароль Input data: Пароль 123ksenia123 Expected Result: Данные успешно введены Step 4 Action: Нажать на кнопку "Вход" Expected Result: Появляется сообщение "Неверное имя пользователя или пароль" Expected result При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя появляется сообщение "Неверное имя пользователя или пароль" Actual result Вход в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя появляется некорректное сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру". Environment Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [При входе в систему с неверным логином и верным паролем существующего пользователя появляется некорректное сообщение](https://app.qase.io/defect/G8/view/99) Found in test run: [Express run 2024/08/23](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/64) | 0
G8-206 | Group 8 |  | При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя появляется некорректное сообщение | root | 2024-08-23 18:01 | 2024-08-24 14:11 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | No app | No module | Steps to reproduce Step 1 Action: Открыт сайт Input data: https://demoshopping.ru/login Expected Result: Сайт успешно открыт Step 2 Action: В форме входа ввести верный логин Input data: Логин: ksenia_123 Expected Result: Данные успешно введены Step 3 Action: В форме входа ввести неверный пароль Input data: Пароль: ksu678 Expected Result: Данные успешно введены Step 4 Action: Нажать на кнопку "Войти" Expected Result: Появляется сообщение "Неверное имя пользователя или пароль" Expected result При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя появляется сообщение "Неверное имя пользователя или пароль" Actual result При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя, появляется некорректное сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру". Environment Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя отображается неверное сообщение](https://app.qase.io/defect/G8/view/98) Found in test run: [Express run 2024/08/23](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/64) | 0
G8-199 | Group 8 |  | При вводе количества товара 0 или -1 в окно ввода, товар появляется в корзине | root | 2024-08-23 15:22 | 2024-08-24 14:16 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | No app | No module | Steps to reproduce Step 1 Action: Открыть сайт Input data: https://demoshopping.ru Expected Result: Сайт успешно открыт Step 2 Action: В форме входа ввести верный логин Input data: Логин: ksenia_123 Expected Result: Данные успешно введены Step 3 Action: В форме входа ввести верный пароль Input data: Пароль: 123ksenia123 Expected Result: Данные успешно введены Step 4 Action: Нажать на кнопку "Войти" Expected Result: Пользователь успешно зашел на главную страницу сайта Step 5 Action: В поле ввода количества товара у карточки указать 0. Expected Result: Данные успешно внесены Step 6 Action: Нажать на кнопку "Добавить в корзину" Expected Result: Товар в корзину не добавлен. Появляется сообщение об ошибке "Количество товара указано некорректно (меньше или равно 0)" Step 7 Action: В поле ввода количества товара указать -1. Expected Result: Данные успешно внесены * *Step 8* Action: Нажать на кнопку "Добавить в корзину" Expected Result: Товар в корзину не добавлен. Появляется сообщение об ошибке "Количество товара указано некорректно (меньше или равно 0)" **Expected result** При вводе значений в поле ввода товара 0,-1 , нажать на кнопку "Добавить в корзину", появляется сообщение об ошибке "Количество товара указано некорректно (меньше или равно 0)". ### Actual result При вводе значений в поле ввода товара 0,-1 , нажать на кнопку "Добавить в корзину", в корзине увеличивается количество товара +1. Сообщение об ошибке не появляется. **Environment** Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [Невозможность добавления товара в корзину меньше или равно 0](https://app.qase.io/defect/G8/view/91) Found in test run: [Express run 2024/08/23](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/64) | 0
G8-192 | Group 8 |  | Кнопка "Регистрация/Войти" не меняется на кнопку "Выйти" при регистрации | root | 2024-08-23 13:57 | 2024-08-24 14:19 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | No app | No module | Steps to reproduce Step 1 Action: Открыть сайт Input data: https://demoshopping.ru Expected Result: Сайт успешно открыт Step 2 Action: В форме регистрации ввести валидный логин Input data: Логин: ksenia123 Expected Result: Данные успешно введены Step 3 Action: В форме регистрации ввести валидный пароль Input data: Пароль: 123ksenia123 Expected Result: Данные успешно введены Step 4 Action: Нажать на кнопку "Зарегестрироваться" Expected Result: Кнопка "Регистрация/Войти" меняется на "Выйти" Expected result Кнопка "Регистрация/Войти" меняется на "Выйти" при успешной регистрации, в форме регистрации Actual result Кнопка "Регистрация/Войти" не меняется на кнопку "Выйти" после успешной регистрации Environment Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [При успешной регистрации кнопка "Регистрация/Войти" меняется на "Выйти"](https://app.qase.io/defect/G8/view/83) Found in test run: [Express run 2024/08/23](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/64) | 0
G8-196 | Group 8 |  | На страницах каталога отображается не корректное количество карточек | root | 2024-08-23 14:54 | 2024-08-24 14:17 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | No app | No module | Steps to reproduce Step 1 Action: Открыть сайт Input data: https://demoshopping.ru Expected Result: Сайт успешно открыт Step 2 Action: Проверить количество карточек с товарами на страницах 1,2,8 Expected Result: На каждой странице отображено количество карточек - 6 Step 3 Action: Проверить количество товара на последней странице Expected Result: На последней странице количество карточек с товаром может изменяться, минимальное количество товара может быть - 1, максимальное количество карточек с товаром не должно превышать - 6 Expected result На каждой странице отображено количество карточек - 6 На последней странице количество карточек с товаром может изменяться, минимальное количество товара может быть - 1, максимальное количество карточек с товаром не должно превышать - 6 Actual result На каждой странице каталога под номерами 1,2,8 количество карточек - 5. Environment Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [Проверка количества карточек на странице каталога](https://app.qase.io/defect/G8/view/88) Found in test run: [Express run 2024/08/23](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/64) | 0
G8-201 | Group 8 |  | Не появляется сообщение "Отсутствует товар, соответствующий выбранным критериям" | root | 2024-08-23 15:34 | 2024-08-24 14:14 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | No app | No module | Steps to reproduce Step 1 Action: Открыть сайт Input data: https://demoshopping.ru Expected Result: Сайт успешно открыт Step 2 Action: Выбрать фильтр мин.цена Inpiut data: 7 000.00 USD Expected Result: Данные успешно введены Step 3 Action: Нажать на кнопку "применить фильтры" Expected Result: Фильтр не применяется. Появляется сообщение "Отсутствует товар, соответствующий выбранным критериям" Expected result При выборе критериев фильтрации необходимого товара, в случае отсутствия товара, появляется сообщение "Отсутствует товар, соответствующий выбранным критериям" Actual result Не появляется сообщение "Отсутствует товар, соответствующий выбранным критериям" при введении необходимых критериев фильтрации товара, который отсутствует. Environment Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome126.0.6478.127 Qase.io defect: [Сообщение об отсутствии товара согласно критериям фильтрации](https://app.qase.io/defect/G8/view/93) Found in test run: [Express run 2024/08/23](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/64) | 0